Приложение №2

к Приказу ­­­№ 46/10

от 01.09.2022 года

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «МБОУ "Енхорская СОШ"» физкультурно-спортивной направленности**

 **на 2022-2023 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Проведение совещания с сотрудниками  | Октябрь 2021 года | Мункуева Т.В. |
| 2. | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | Ноябрь 2021 года | Федотова Т.А. |
| 3. | Реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования» | В течение года | Федотова Т.А. |
| 4. | Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | Октябрь 2021 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 5. | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы»  | До декабря 2021 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 6. | Загрузка программы на сайт образовательной организации | До сентября 2022 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 7. | Загрузка программы в Навигатор системы дополнительного образования Республики Бурятия | До сентября 2022 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 8. | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт помещен, брендирование, установка оборудования | Июль-август 2022 года | Мункуева Т.В. |
| 9. | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по реализации дополнительной общеразвивающей программы  | Август 2022 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 10. | Осуществление набора обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» | Август 2022 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 11. | Приказ на зачисление детей (комплектование групп) | Сентябрь 2022 года | Мункуева Т.В. |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах | Сентябрь-октябрь 2022 года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 13. | Организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня: конкурсы, фестивали, и т.п. | В течение учебного года | Банзаракцаева Ю.В. |
| 14. | Организация взаимодействия с семьями воспитанников по реализации плана мероприятий (дорожной карты) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | В течение учебного года | Банзаракцаева Ю.В. |